Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области

от 18.01.2024 № 21

ПАСПОРТ

муниципальной программы Омутнинского района Кировской области

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

на территории Омутнинского района Кировской области»

на 2021 - 2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее – УМИ и ЗР Омутнинского района) |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Исполнитель муниципальной программы | УМИ и ЗР Омутнинского района,  сектор дорожного хозяйства администрации Омутнинского района. |
| Участник муниципальной программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм (мероприятий) | 1. Мероприятие «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района».  2. Мероприятие «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов» |
| Цели муниципальной программы | -обеспечение реализации полномочий в сфере управления и распоряжения имуществом;  -максимизация неналоговых доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью;  -совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;  -повышение устойчивости гидротехнических сооружений, защита населения и объектов попадающих в зону возможного затопления;  -защита имущественных интересов владельца водохранилища (опасного объекта) за причинение вреда в результате аварии;  -повышение качества коммунальных услуг;  -обеспечение развития систем централизованного газоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и промышленного назначения;  -удовлетворение потребности в транспортной перевозке населения |
| Задачи муниципальной программы | -повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов;  -формирование системы учета и контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества;  -оптимизация движимого и недвижимого имущества;  -осуществление полномочий администратора неналоговых доходов консолидированного бюджета Омутнинского района в пределах своей компетенции;  -обеспечение полноты поступлений в бюджет Омутнинского района части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий;  -осуществление контроля и проведение инвентаризации автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них;  -улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, сохранность дорог на территории муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;  -осуществление земельного контроля за использованием земельных участков с соблюдением законодательства;  -осуществление контроля за своевременной оплатой арендной платы за использование земельных участков;  -обслуживание, страхование водохранилищ;  -приведение к нормам безопасности существующих гидротехнических сооружений;  -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;  -повышение надежности систем газоснабжения и обеспечение более комфортных условий проживания населения населенного пункта;  -обеспечение регулярных и безаварийных перевозок пассажиров в границах муниципального района |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | -сокращение объема задолженности по доходам от сдачи в аренду земельных участков;  -количество земельных участков, на которые оформлено право собственности;  -оформление документов для организации и проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки;  -количество земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно для многодетных семей;  -доля муниципальных учреждений и предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества (в общем числе муниципальных учреждений и предприятий);  -процент поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий (к плановым поступлениям);  -процент поступления доходов от приватизации и сдачи в аренду муниципального имущества (к плановым поступлениям);  -процент поступления доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (к плановым поступлениям);  -количество жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (спецжилфонд);  -количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;  -количество обслуживаемых водохранилищ;  -количество водохранилищ, подлежащих страхованию;  -количество основного котельного и насосного оборудования (котлов, дымовых труб, насосов), смонтированных на источниках тепловой энергии в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период;  -протяженность тепловых сетей, ремонт, строительство, реконструкция и (или) модернизация которых осуществлялись в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период;  -количество уточненных в соответствии с действующим законодательством земельных участков в пределах кадастрового квартала с установленными на них (при наличии) объектами недвижимости;  -протяженность отремонтированных, построенных водопроводных сетей, а также водопроводных сетей, прошедших реконструкцию и (или) модернизацию в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период;  -разработанные (актуализированные) схемы газоснабжения населенных пунктов;  -площадь ликвидированных скотомогильников;  -количество ликвидированных скотомогильников, в отношении которых установлены границы санитарно-защитных зон;  -количество пассажирского транспорта общего пользования;  -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | разделение реализации программы на этапы не предусматривается  2021 – 2026 годы |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 360 993,524 тыс. руб., в том числе:  федеральный бюджет – 206,9 тыс. руб.;  областной бюджет – 262 691 тыс. руб.;  местный бюджет – 98 095,624 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -сокращение объема задолженности по доходам от сдачи в аренду земельных участков – до 20% по состоянию на 31.12.2026;  -оформление документов права собственности на земельные участки – 81 (количество участков);  -оформление документов для организации и проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды на земельные  участки – 30;  -обеспечение по заявкам земельными участками многодетных семей: предоставление бесплатно в собственность – 60 (количество участков);  -увеличение доли муниципальных учреждений и предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества (в общем числе муниципальных учреждений и предприятий) 5,2 %;  -процент поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий (к плановым поступлениям) – 100 %;  -процент поступления доходов от приватизации и сдачи в аренду муниципального имущества (к плановым поступлениям) – 100 %;  -процент поступления доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (к плановым поступлениям) – 100 %;  -100 % обеспечение по заявке жилыми помещениями, приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (спецжилфонд) – 58 (количество квартир);  -создание мест (площадки) накопления твердых коммунальных отходов – 9 шт.;  -обслуживание водохранилищ – 2 ед.;  -страхование водохранилищ – 2 ед.;  -количество основного котельного и насосного оборудования (котлов, дымовых труб, насосов), смонтированных на источниках тепловой энергии в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний  период – 8 ед.;  -протяженность тепловых сетей, ремонт, строительство, реконструкция и (или) модернизация которых осуществлялись в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период – 1,034 км;  -количество уточненных в соответствии с действующим законодательством земельных участков в пределах кадастрового квартала с установленными на них (при наличии) объектами недвижимости – 46 ед.;  -протяженность отремонтированных, построенных водопроводных сетей, а также водопроводных сетей, прошедших реконструкцию и (или) модернизацию в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период – 0,975 км;  -разработанные (актуализированные) схемы газоснабжения населенных пунктов – 1 шт.;  -площадь ликвидированных скотомогильников –  1 230 кв.м.;  -количество ликвидированных скотомогильников, в отношении которых установлены границы санитарно-защитных зон – 2 ед.;  -количество пассажирского транспорта общего пользования – 4 ед.;  -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1,67 км;  -сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 94,2 %;  -содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения –212,341 км |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_