Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области

от 30.11.2020 № 778

(в редакции от 30.10.2023   № 720)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области»

на 2021-2026годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2021-2026 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Омутнинского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Исполнитель муниципальной программы | Управление образования Омутнинского района |
| Участник муниципальной программы | Отсутствует |
| Наименования подпрограмм (мероприятий) | В муниципальную программу входят 24 отдельных мероприятия: 1. «Развитие системы дошкольного образования». 2. «Реализация государственного стандарта общего образования». 3. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам». 4. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях». 5. «Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 6. «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей». 7. «Осуществление деятельности по опеке и попечительству». 8. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы». 9. «Организация отдыха детей в каникулярное время». 10. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения». 11. «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом». 12. «Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях». 13. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы». 14. «Обеспечение ежемесячной денежной выплаты по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области». 15. «Обеспечение ежемесячной денежной выплаты по частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, связанных с предоставлением отдельным категориям специалистов (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа». 16. «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей». 17. «Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"». 18. «Обеспечение профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров». 19. «Организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования». 20. «Организация бесплатного горячего питания детям мобилизованных граждан». 21. «Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях». 22. «Приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Кировской области». 23. «Обеспечение безопасности муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области». 24. «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях». |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего задачам развития общества и экономики Омутнинского района, для каждого жителя района; повышение профессионального уровня педагогов; обеспечение отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях; создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Задачи муниципальной программы | создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения доступного и качественного образования; стимулирование педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, повышение социального статуса педагогов; создание условий для обеспечения детского отдыха и оздоровления; обеспечение эффективной системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет; доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1– 6 лет; удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста; доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике); доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; количество детей школьного возраста, занятых в лагерях с дневным пребыванием; доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций; доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории; количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации; в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Омутнинского района; число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей; доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление/удочерение) и под опеку (попечительство), в т.ч. по договору о приемной семье; количество проведенных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, для которых в ЦНППМ ИРО Кировской области разработаны индивидуальные образовательные маршруты; доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в ЦНППМ ИРО Кировской области; доля муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд; доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих целевую модель наставничества; доля муниципальных общеобразовательных организаций, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства; количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (ед.). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 – 2026 годы. Выделение этапов не предусматривается. |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы | 3 548 666,288 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 207 623,497 тыс. рублей, областного бюджета 1 797 444,742 тыс. рублей, районного бюджета - 1 543 598,049 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | К концу 2026 года удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет увеличится с 99,3 % до 99,5 %; к концу 2026 года доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составит 72,2 %; к концу 2026 года доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1– 6 лет будет составлять не более 6 %; к концу 2026 года удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста увеличится с 32 до 33 %; к концу 2026 года доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составит не более 25 %; ежегодно в период с 2021 по 2026 годы удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике), будет составлять не менее 99 %; ежегодно в период с 2021 по 2026 годы доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений будет составлять 0 %; ежегодно в период с 2021 по 2026 годы доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, будет составлять 100 %; в период с 2021 по 2026 годы количество детей школьного возраста, занятых в лагерях с дневным пребыванием, будет составлять в 2021 году 1246 человек, с 2022 года ежегодно не менее 1505 человек; к концу 2026 года доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций будет составлять не менее 31 %; ежегодно в период с 2021 по 2026 годы доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории будет составлять 100 %; ежегодно в период с 2021 по 2026 годы количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, будет составлять не менее 2 организаций, в 2023 - 8; в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, будет обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (в 2022 году - в МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, МКОУ СОШ № 6г. Омутнинска, в 2024 году - в МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района); ежегодно в период с 2021 по 2026 годы доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, составит 100 %; ежегодно в период с 2021 года по 2026 годы доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Омутнинского района, составит не менее 2 %; к концу 2026 года число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сократится с 25 до 23 человек; к концу 2026 года доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление/удочерение) и под опеку (попечительство), в т.ч. по договору о приемной семье, увеличится с 89 до 90 %; к концу 2026 года количество проведенных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма увеличится до 16 мероприятий; в 2021 году в МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района, в 2022 году – в МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск, МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, МКОУ ООШ пос. Черная Холуница, реализованы мероприятия по подготовке образовательных пространств и создание центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в 2023 году – в МКОУ СОШ п. Лесные Поляны Омутнинского района, МКОУ СОШ с. Залазна , МКОУ ООШ пос. Котчиха, в 2024 году – в МКОУ ООШ д. Ежово Омутнинского района планируется реализация мероприятий по подготовке образовательных пространств и создание центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; к концу 2026 года доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, для которых в ЦНППМ ИРО Кировской области разработаны индивидуальные образовательные маршруты, составит 10%; доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных, прошедших повышение квалификации в ЦНППМ ИРО Кировской области, составит 10%; доля муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд, составит 10%; доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих целевую модель наставничества, составит 20%; доля муниципальных общеобразовательных организаций, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства, составит 20%; количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями составит 6 ед. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Муниципальная программа реализуется в сфере образования, развитие которой является важнейшим условием формирования человеческого капитала, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики как Омутнинского района, так и Кировской области.

Система образования Омутнинского района на 01.01.2020 включает 27 образовательных организаций, предоставляющих образовательные услуги различным категориям граждан, в том числе: 8 средних, 4 основных и 1 начальная (6 общеобразовательных организаций имеют дошкольные группы и 1 общеобразовательная организация реализует образовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов); 12 дошкольных образовательных организаций и 2 организации дополнительного образования детей.

Все муниципальные образовательные организации имеют лицензии
на образовательную деятельность. Все муниципальные общеобразовательные организации имеют аккредитацию. Часть организаций имеют лицензии
на медицинскую деятельность.

На начало 2019-2020 учебного года в 13 муниципальных общеобразовательных учреждениях Омутнинского района обучалось 3485 человек (на 0,2 % меньше, чем в 2018-2019 учебном году (3492 человека)). Их них в 8 средних общеобразовательных учреждениях – 2853 человека, в 4 основных общеобразовательных учреждениях - 382 человека и в начальной общеобразовательной школе – 250 человек.

Начиная с 2019 года, в Омутнинском районе реализуются 2 региональных проекта в рамках национального проекта «Образование» «Успех каждого ребенка» и «Информационная образовательная среда», с помощью которых активно трансформируется система дополнительного образования, развивается дистанционное образование обучающихся и педагогов, а также расширяется общественное участие в управлении образованием.

На 01.01.2020 в 12 муниципальных дошкольных организациях и 6 дошкольных группах при муниципальных общеобразовательных организациях обучалось 2115 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет, что на 80 детей меньше, чем в 2018 году. На 01.01.2020 очередность на устройство в муниципальные дошкольные организации составляет 306 детей в возрасте от рождения до 3 лет, что на 134 человека меньше по сравнению с 2018 годом (440 детей). На протяжении 3-х лет нет очередности в дошкольных группах при муниципальных общеобразовательных организациях и детских садах пгт Восточный и пгт Песковка.

В Омутнинском районе сохранен принцип доступности и бесплатности дополнительного образования для детей. На 01.01.2020 в двух организациях дополнительного образования детей (МКУДО ДДТ Омутнинского района и МКУДО СЮТ Омутнинского района) в объединениях различной направленности занималось 2214 человек. Услугами организаций дополнительного образования детей охвачено 58 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, что ниже среднероссийского уровня (71%). Все услуги в этой сфере оказываются бесплатно.

Обучающиеся общеобразовательных организаций Омутнинского района ежегодно успешно участвуют во всероссийской олимпиаде школьников. В 2019-2020 учебном году на муниципальном этапе приняли участие 574 человека, на областном этапе – 17 человек (4 обучающихся стали призерами II степени, 13 – призерами III степени).

В целях обеспечения доступности качественного образования для обучающихся из отдаленных сельских населенных пунктов осуществляется транспортная доставка детей в МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск, а также внедряются технологии дистанционного обучения сельских школьников, которое направлено на снижение дефицита профессиональных кадров в сельских школах (МКОУ СОШ с. Залазна).

В целях обеспечения доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья с 2010 года активно развивается система обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных технологий. В 2018-2019 учебном году всем детям-инвалидам, изъявившим желание обучаться дистанционно, при условии отсутствия медицинских противопоказаний такая возможность предоставлена. Организовано обучение с использованием дистанционных образовательных технологий детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях.

В Управлении образования Омутнинского района формируется база данных детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяющая получить наиболее полную информацию о потребностях детей в реабилитационных, образовательных, социальных и прочих услугах. Так в 2019-2020 учебном году в 10-ти классах трех образовательных учреждений (МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска) обучалось 107 человек по адаптированным образовательным программам для детей с задержкой психического развития. В 2-х классах, организованных в МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, обучались 20 человек по адаптированным образовательным программам для детей с умственной отсталостью.

В зоне особого внимания находится вопрос социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 01.01.2020 на учете в отделе опеки и попечительства Управления образования Омутнинского района состояли 107 несовершеннолетних, в том числе: 96 детей воспитываются в семьях опекунов, в приемных семьях, под опекой по заявлению и усыновленных детей, 11 детей было передано в образовательные организации.

В Омутнинском районе принимаются меры для повышения социального статуса педагогических работников, профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров, и, как следствие, уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления образовательных услуг на протяжении ряда лет остается высоким. По данным социологических исследований, проведенных в 2019 году Волго-Вятским институтом (филиалом) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составила 91,5% (91,7% – в 2019 году, 90,7% – в 2018 году), общего образования – 91,3%, (88,9% – в 2019 году, 90,0% – в 2018 году), дополнительного образования – 93,8% (93,6% – в 2019 году, 90,8% – в 2018 году).

Основной проблемой системы образования в Омутнинском районе, как и в целом в России, является сложная демографическая ситуация: идет активная миграция сельского населения в городскую местность, сохраняется тенденция оттока талантливой молодежи в другие регионы. Сложную демографическую ситуацию обостряет несоответствие материально-технической базы образовательных организаций требованиям новых стандартов, дефицит высококвалифицированных управленческих и педагогических кадров, обладающих высоким уровнем профессиональной готовности к деятельности в условиях модернизации образования, медленное обновление педагогических коллективов молодыми специалистами. В школах Омутнинского района доля учителей старше 55 лет составляет 28 % (58 человек), доля молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) – 12,7 %, в том числе учителей моложе 25 лет – 3,3 %.

Указанные проблемы наиболее остро стоят в сельской местности. Поддержка, сохранение образовательных организаций, расположенных в сельской местности, рассматривается администрацией Омутнинского района как стратегическая часть программы экономического развития района.

По-прежнему актуальной остается задача обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь детей-инвалидов, которые не могут посещать школу.

Серьезным вопросом в сфере дополнительного образования детей является невозможность обеспечения доступности качественных образовательных услуг для всех желающих, особенно жителей сельских населенных пунктов, в связи с небольшой существующей сетью организаций дополнительного образования.

Требует решения задача повышения качества образования на основе развития и использования информационно-коммуникационных технологий.

Для решения вышеуказанных проблем в сфере образования требуются масштабные, системные изменения, охватывающие все уровни образования. Отсутствие решения указанных проблем повлияет на качество образовательных услуг и приведет к увеличению доли неэффективных расходов в сфере образования.

В 2022 году между министерством образования Кировской области и администрацией Омутнинского района заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях: МКДОУ д/с № 8 «Колокольчик» г. Омутнинска, МКУДОУ детский сад № 10 «Теремок» г. Омутнинска.

В 2023 году заключено соглашение между министерством образования Кировской области и администрацией Омутнинского района о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях:  МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный, МКДОУ д/с № 8 «Колокольчик» г. Омутнинска, МКДОУ детский сад № 10 «Теремок» г.Омутнинска, МКДОУ детский сад № 16 «Малыш» г. Омутнинска, МКДОУ детский сад № 17 «Чебурашка» г. Омутнинска, МКДОУ д/с № 19 «Сказка» г. Омутнинска.

В 2021 году между министерством образования Кировской области и администрацией Омутнинского района заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом. В соответствии с условиями указанного соглашения в 2022 году в МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска отремонтированы спортивные залы и обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

В 2023 году между министерством образования Кировской области и администрацией Омутнинского района заключено соглашение, согласно которому в 2024 году будет предоставлена субсидия местному бюджету из областного бюджета, и  в  МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района будут отремонтированы спортивные залы и обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

В соответствии с соглашением, заключенным в 2021 году между министерством образования Кировской области и администрацией Омутнинского района, бюджету Омутнинского района из областного бюджета предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях (МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 6
г. Омутнинска и МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района), на базе которых созданы  центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В 2022 году субсидия из областного бюджета предоставлена на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях (МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск, МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, МКОУ ООШ пос. Черная Холуница, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В 2023 году между министерством образования Кировской области и администрацией Омутнинского района заключено соглашение, согласно которому бюджету Омутнинского района из областного бюджета предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях (в 2023 году – МКОУ СОШ с. Залазна, МКОУ СОШ п. Лесные Поляны, МКОУ ООШ пос. Котчиха), где созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В 2024 году бюджету Омутнинского района из областного бюджета будет  предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в МКОУ ООШ д. Ежово для создания центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

С 2021 года в соответствии с Положением о создании и функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, утвержденным распоряжением министерства образования Кировской области от 30.07.2021 № 1014 «О создании и функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Кировской области»  осуществляется  ведение реестра педагогических работников муниципальных образовательных организаций, создание единой информационно-методической среды, способствующей профессиональному росту педагогических работников, апробация и внедрение инновационных моделей повышения квалификации.

В 2023 году между министерством образования Кировской области и администрацией Омутнинского района заключено соглашение, согласно которому бюджету Омутнинского района из областного бюджета будет предоставлена в период с 2023 по  2025 годы субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.

Многообразие направлений сферы образования не позволяет решать проблемы изолированно, без широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов образовательной деятельности.

- 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Стратегические ориентиры развития системы образования Омутнинского района до 2026 года определены в соответствии
со следующими документами:

Указом Президента Российской Федерации от 14.05.1996 № 712
«Об Основных направлениях государственной семейной политики»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки»;

Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»);

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;

Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р;

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на период до 2035 года, утвержденной решением Омутнинской районной Думы от 27.03.2019 № 13.

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере образования целями муниципальной программы являются:

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего задачам развития общества и экономики Омутнинского района, для каждого жителя района;

повышение профессионального уровня педагогов;

обеспечение отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях;

создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие основные задачи:

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения доступного и качественного образования;

стимулирование педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, повышение социального статуса педагогов;

создание условий для обеспечения детского отдыха и оздоровления;

обеспечение эффективной системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Показателями эффективности, характеризующими достижение поставленных целей и решение задач муниципальной программы, являются:

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет;

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет;

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1– 6 лет;

удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике);

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;

доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

количество детей школьного возраста, занятых в лагерях с дневным пребыванием;

доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций;

доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории;

количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации;

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом;

количество проведенных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Омутнинского района;

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление/удочерение) и под опеку (попечительство), в т.ч. по договору о приемной семье;

количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, для которых в ЦНППМ ИРО Кировской области  разработаны индивидуальные образовательные маршруты;

доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в ЦНППМ ИРО Кировской области;

доля муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд;

доля  муниципальных общеобразовательных организаций,  реализующих целевую модель наставничества;

доля муниципальных общеобразовательных организаций, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства;

количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражены в приложении № 1.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы представлена в приложении № 2.

В ходе реализации комплекса отдельных мероприятий муниципальной программы ожидаются следующие конечные результаты (количественные):

к концу 2026 года удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет увеличится с 99,3 % до 99,5 %;

к концу 2026 года доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составит 72,2 %;

ежегодно доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1– 6 лет будет составлять не более 6 %;

к концу 2026 года удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста увеличится с 32 до 33 %;

к концу 2026 года доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составит не более 25 %;

ежегодно в период с 2021 по 2026 годы удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике), будет составлять не менее 99 %;

ежегодно в период с 2021 по 2026 годы доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений будет составлять 0 %;

ежегодно в период с 2021 по 2026 годы доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, будет составлять 100 %;

в период с 2021 по 2026 годы количество детей школьного возраста, занятых в лагерях с дневным пребыванием, будет составлять в 2021 году 1246 человек, с 2022 года ежегодно не менее 1505 человек;

к концу 2026 года доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций будет составлять не менее 31 %;

ежегодно в период с 2021 по 2026 годы доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории будет составлять 100 %;

ежегодно в период с 2021 по 2026 годы количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, будет составлять не менее 8 организаций;

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (в 2022 году - в МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, в 2024 году - в  МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района);

ежегодно в период с 2021 по 2026 годы доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, составит 100 %;

ежегодно в период с 2021 года по 2026 годы доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Омутнинского района, составит не менее 2 %;

к концу 2026 года число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сократится с 25 человек до 23 человек;

к концу 2026 года доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление/удочерение) и под опеку (попечительство), в т.ч. по договору о приемной семье, увеличится с 89 до 90 %;

к концу 2026 года количество проведенных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма увеличится с 15 до 16 мероприятий;

в 2021 году в МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска и МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района, в  2022 году  в МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск, МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, МКОУ ООШ пос. Черная Холуница выполнены мероприятия по подготовке образовательного пространства и созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в 2023 году в МКОУ СОШ с.Залазна, МКОУ СОШ п. Лесные Поляны, МКОУ ООШ пос. Котчиха, в 2024 году – в МКОУ ООШ д.Ежово Омутнинского района, будут выполнены мероприятия по подготовке образовательного пространства и созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

к концу 2026 года доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, для которых в ЦНППМ ИРО Кировской области  разработаны индивидуальные образовательные маршруты, составит 10%;

доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в ЦНППМ ИРО Кировской области, составит 10%;

доля муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд, составит 10%;

доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих целевую модель наставничества, составит 20%;

доля муниципальных общеобразовательных организаций, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства, составит 20%;

к концу 2026 года количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будут проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями составит 6 ед.

Срок реализации муниципальной программы: 2021 – 2026 годы.

- 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы, определенные в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования, будут достигаться путем реализации 24 отдельных мероприятий.

3.1. Решение задачи «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения доступного и качественного образования» осуществляется путем реализации 17 отдельных мероприятий:

- «Развитие системы дошкольного образования».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия во исполнение пункта 3 части 1 статьи 8 и пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ за счет средств областного и местного бюджетов осуществляется финансирование фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и содержание зданий (коммунальные и прочие расходы).

- «Реализация государственного стандарта общего образования».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия во исполнение пунктов 3 и 10 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ за счет средств областного бюджета осуществляется финансирование фонда оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений (кроме кухонных работников и водителей) и прочих расходов (например, приобретение учебников).

- «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия во исполнение пункта 3 части 1 статьи 8 и пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ за счет средств областного и местного бюджетов осуществляется финансирование фонда оплаты труда непедагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, кухонных работников и водителей общеобразовательных организаций, а также содержание зданий (коммунальные и прочие расходы).

-  «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия во исполнение пункта 3 части 1 статьи 8 и пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ за счет средств областного и местного бюджетов осуществляется финансирование фонда оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и содержание зданий (коммунальные и прочие расходы).

- «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».

С 01.09.2020 в рамках отдельного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» предполагается введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования, а также методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования. Указанное отдельное мероприятие осуществляется в соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей». Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. Обеспечение использования именных сертификатов дополнительного образования осуществляется в соответствии с программой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области, утвержденной администрацией Омутнинского района.

- «Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

# В рамках реализации указанного отдельного мероприятия во исполнение части 7 статьи 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ за счет средств местного бюджета осуществляется финансирование бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.

- «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях».

# В рамках реализации указанного отдельного мероприятия в соответствии с частями 1 и 5 статьи 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ за счет средств федерального бюджета осуществляется финансирование организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.

- «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия в соответствии подпрограммой «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы Кировской области «Развитие образования» за счет средств областного и местного бюджетов осуществляются следующие мероприятия муниципальной программы:

«Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 пгт Песковка Омутнинского района Кировской области».

«Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г. Омутнинска Кировской области».

«Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов пгт Восточный Омутнинского района Кировской области» (в здании по адресу пгт Восточный, ул. Пионерская, д. 2)

«Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 7 г. Омутнинска Кировской области»

- «Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия в соответствии подпрограммой «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы Кировской области «Развитие образования» за счет средств областного и местного бюджетов осуществляется финансирование на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях: МКДОУ д/с №8 «Колокольчик» г.Омутнинска, МКДОУ детский сад № 10 «Теремок» г. Омутнинска, МКОУ СОШ №2 г. Омутнинска, МКДОУ детский сад № 16 «Малыш» г.Омутнинска, МКДОУ детский сад №17 «Чебурашка» г.Омутнинска, МКДОУ д/с №19 «Сказка» г. Омутнинска, МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный.

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».

Реализация указанного отдельного мероприятия осуществляется в соответствии с программой «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 2019-2021 годах», утвержденной распоряжением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 26.04.2019 № 153. В ходе реализации указанного отдельного мероприятия за счет средств местного бюджета осуществляется финансирование районных мероприятий, направленных на формирование у обучающихся муниципальных образовательных учреждений законопослушного поведения, связанного с дорожным движением.

«Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия в соответствии подпрограммой «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы Кировской области «Развитие образования» за счет средств областного и местного бюджетов осуществляются мероприятия в следующих общеобразовательных организациях:

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов пгт Восточный Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства и создан центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Омутнинска Кировской области, на базе которого реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства и создан центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Омутнинска Кировской области, на базе которого реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства и создан центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 пос. Белореченск Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства и создан центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 пгт Песковка Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства и создан центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 7 г. Омутнинска Кировской области, на базе которого реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства и создан центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа пос. Черная Холуница Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства и создан центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Залазна Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создан центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Лесные Поляны Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создан центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа пос. Котчиха Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создан центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Ежово Омутнинского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

- «Организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия за счет средств областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение питания детей дошкольного возраста.

- «Организация бесплатного горячего питания детям мобилизованных граждан».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия за счет средств областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение питания детей мобилизованных граждан, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кировской области.

- «Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях».

В рамках указанного отдельного мероприятия в соответствии с региональным проектом «Патриотическое воспитание граждан Кировской области», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», входящего в состав национального проекта «Образование», за счет средств федерального бюджета предусмотрено осуществление деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.

- «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях».

В рамках указанного отдельного мероприятия в соответствии с региональным проектом «Патриотическое воспитание граждан Кировской области», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», входящего в состав национального проекта «Образование», за счет средств федерального бюджета предусмотрено осуществление деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.

- «Приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Кировской области».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия за счет средств областного бюджета предусмотрено поощрение для обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области.

- «Обеспечение безопасности муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия за счет средств областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение организации безопасности учащихся и сотрудников в муниципальных общеобразовательных организациях Кировской области.

3.2. Решение задачи «Стимулирование педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, повышение социального статуса педагогов» осуществляется путем реализации 4 отдельных мероприятий:

«Обеспечение профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия в соответствии с Положением о создании и функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, утвержденным распоряжением министерства образования Кировской области от 30.07.2021 № 1014 «О создании и функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Кировской области» осуществляется  ведение реестра педагогических работников муниципальных образовательных организаций, создание единой информационно-методической среды, способствующей профессиональному росту педагогических работников, апробация и внедрение инновационных моделей повышения квалификации.

- «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2020 № 448 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» за счет средств федерального бюджета осуществляется финансирование на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

- «Обеспечение ежемесячной денежной выплаты по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области».

- В рамках реализации указанного отдельного мероприятия в соответствии подпрограммой «Развитие кадрового потенциала системы образования Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие образования» за счет средств областного бюджета в рамках выполнения отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции на возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области».

- - «Обеспечение ежемесячной денежной выплаты по частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, связанных с предоставлением отдельным категориям специалистов
(за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия в соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2004 № 267-ЗО «О мере социальной поддержки отдельных категорий специалистов, проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Кировской области» местному бюджету предоставляются субвенции из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты (медицинские работники).

3.3. Решение задачи «Создание условий для обеспечения детского отдыха и оздоровления» осуществляется путем реализации отдельного мероприятия «Организация отдыха детей в каникулярное время».

В рамках реализации указанного отдельного мероприятия в соответствии подпрограммой «Реализация государственной молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы Кировской области «Развитие образования» за счет средств областного и местного бюджетов осуществляется финансирование на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием.

- 3.4. Решение задачи «Обеспечение эффективной системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществляется путем реализации отдельного мероприятия «Осуществление деятельности по опеке и попечительству».

- В рамках реализации указанного отдельного мероприятия в соответствии подпрограммой «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Кировской области «Развитие образования» за счет средств областного осуществляется финансирование ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, а также финансирование выполнения отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

3.5. В рамках реализации отдельного мероприятия «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы», за счет средств местного бюджета осуществляется финансовое обеспечение деятельности Управления образования Омутнинского района, а также организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

В связи с изменением законодательства Российской Федерации и Кировской области в сфере образования и в целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации ответственный исполнитель муниципальной программы планирует разрабатывать нормативные правовые акты в сфере ее реализации в соответствии с приложением № 3.

В муниципальную программу будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и Кировской области в сфере образования.

- 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет    3 548 666,288   тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 207 623,497   тыс. рублей, областного бюджета 1 797 444,742    тыс. рублей, районного бюджета - 1 543 598,049   тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Средства федерального бюджета привлекаются в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района приведено в приложении № 4.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 5.

Объем финансирования муниципальной программы по основным направлениям финансирования представлен в таблице.

Таблица

| Направления финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы в 2021 – 2025 годах (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год |
| Итого | 3 548 666,288 | 553 197,709 | 621 298,147 | 652 968,732 | 579 823,500 | 570 689,100 | 570 689,100 |

- 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

В ходе реализации муниципальной программы возможно возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных целей и задач муниципальной программы.

6.1. К основным рискам реализации муниципальной программы следует отнести финансово-экономические.

Сокращение объемов финансирования муниципальной программы из федерального и областного бюджетов, а также дефицит средств местных бюджета могут привести к недофинансированию мероприятий муниципальной программы.

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять определенные меры:

организовать мониторинг хода реализации отдельных мероприятий муниципальной программы и выполнения муниципальной программы в целом, позволяющий своевременно принять управленческие решения о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы;

провести экономический анализ использования ресурсов муниципальной программы, обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми результатами.

6.2. При реализации муниципальной программы могут возникнуть непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Омутнинского района и с природными и техногенными катастрофами
и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста
и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться прогнозирование реализации муниципальной программы с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

6.3. Социальные риски могут быть связаны с низкой информированностью общества о ходе реализации муниципальной программы, недостаточным освещением в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) целей, задач и результатов, запланированных муниципальной программой.

Для предотвращения и минимизации социального риска планируется организовать широкое привлечение общественности и образовательного сообщества к обсуждению проекта муниципальной программы, к реализации и оценке ее результатов, а также обеспечить публичность отчетов
и итогового доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками являются общими для всех отдельных мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2021-2026 годы

Сведения о целевых показателях эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие образования Омутнинского района Кировской области»

на 2021-2026 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год (базовый) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Отдельные мероприятия «Развитие системы дошкольного образования» и «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,4 | 99,4 | 99,5 | 99,5 |
| 2 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте1 - 6 лет | % | 70 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| 3 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1– 6 лет | % | 9 | 9 | 8,38 | 8,38 | 7,5 | 7 | 6 | 6 |
| 4 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 5 | Отдельные мероприятия «Реализация государственного стандарта общего образования» и «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 28,0 | 28,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 | 25,0 |
| 6 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 7 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 9 | Отдельное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Отдельное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Количество детей школьного возраста, занятых в лагерях с дневным пребыванием | Чел. | 1621 | 0 | 1246 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 11 | Отдельное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Отдельное мероприятие «Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации | Единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Отдельное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Единиц | Х | Х | Х | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Отдельное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Омутнинского района | % | Х | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 |
| 16 | Отдельное мероприятие «Осуществление деятельности по опеке и попечительству» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей | Единиц | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 17 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление/удочерение) и под опеку (попечительство), в т.ч. по договору о приемной семье | % | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 18 | Отдельное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Количество проведенных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Единиц | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 19 | Отдельное мероприятие «Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Единиц | Х | Х | 3 | 4 | 3 | 1 | х | х |
| 20 | Отдельное мероприятие «Обеспечение профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, для которых в ЦНППМ ИРО Кировской области разработаны индивидуальные образовательные маршруты | % | Х | Х | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20.2 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в ЦНППМ ИРО Кировской области | % | Х | Х | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20.3 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд | % | Х | Х | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20.4 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих целевую модель наставничества | % | Х | Х | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20.5 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства | % | Х | Х | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | Отдельное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Ед. | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2021-2026 годы

МЕТОДИКА

расчета значений показателей эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2021-2026 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателя | Методика расчета значения показателя, источник получения информации |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы |  |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | , где ДНО – удельный вес численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (%); ЧНО1 – численность детей в дошкольных образовательных организациях согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 18.07.2019 № 410 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий» (далее – форма федерального статистического наблюдения № 85-К) (человек); ЧНО2 – численность обучающихся общеобразовательных организаций согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 12.08.2019 № 441 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации министерством просвещения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере общего образования» (далее – форма федерального статистического наблюдения № ОО-1) (человек); Н5-18 – численность населения в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (человек); НО5-18 – численность населения в возрасте от 5 до 18 лет, не подлежащего обучению, согласно ведомственной отчетности министерства образования Кировской области (человек). |
| 2 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | : где %, 100 Ч Ч Д р о п   Дп – доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%); Чо – общая численность детей дошкольного возраста, охваченных программами дошкольного образования, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К (человек); Чр – общая численность детей в возрасте 1 – 6 лет, скорректированная на численность детей 5 – 7 лет, обучающихся в школе, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (человек). |
| 3 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1– 6 лет | , где: Ддо1 – доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1– 6 лет (%); Чдо1 – общая численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, согласно данным электронной очереди федеральной информационной системы «Электронная очередь» (человек); Чоч1 – общая численность детей от 1 года до 6 лет, зарегистрированных на территории Омутнинского района согласно данным формы федерального статистического наблюдения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (человек). |
| 4 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | , где: Увчд – удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития (%); Чдо– численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития согласно данным отчетности Управления образования Омутнинского района (человек); Ч0-3 – общая численность детей в возрасте от 0 до 3 в муниципальном образовании согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (человек). |
| 5 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | , где: До23 – доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (%); Ч23 – общая численность обучающихся, занимающихся во вторую (третью) смену, в муниципальных общеобразовательных учреждениях в текущем году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (человек); Чоч – общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в текущем году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (человек) |
| 6 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) | , где: УвЕГЭ – удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике) (%); ЧсЕГЭ – численность лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике) (человек) согласно отчету Кировского областного государственного автономного учреждения «Центр оценки качества образования» (человек); ЧуЕГЭ - численность выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) (человек) согласно данным Кировского областного государственного автономного учреждения «Центр оценки качества образования» (человек). |
| 7 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | , где: ДвнА – доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, (%); ЧнА – численность обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в текущем году, согласно данным отчетам по итогам сдачи ЕГЭ, согласно отчетности Управления образования Омутнинского района (человек); Чв – общая численность выпускников 11 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в текущем году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1, (человек). |
| 8 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | , где: Дп – доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (%); Ч – численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание в отчетном году, согласно данным отчетности по Управлению образования Омутнинского района (человек); Чс – общая численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 с учетом движения учащихся на 31 декабря текущего года (человек). |
| 9 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | , где: Дпвк – доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, (%); Чпвк – общая численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию в текущем году, согласно данным отчетности по Управлению образования Омутнинского района, (человек); Чочп – общая численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в текущем году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1, (человек). |
| 10 | Количество детей школьного возраста, занятых в лагерях с дневным пребыванием | Количество детей школьного возраста, занятых в лагерях с дневным определяется в соответствии ежегодным отчетом министерства спорта и молодежной политики Кировской области о расходовании субсидии местным бюджетам из областного бюджета и средств местного бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием (человек) в соответствии с годовым отчетом министерства спорта и молодежной политики Кировской области. |
| 11 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | , где: Дкр – доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, (%); Чпвкр – общая численность педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство в текущем году, согласно отчетам по Управлению образования Омутнинского района, (человек); Чочкр – общая численность педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих классное руководство в текущем году, согласно отчетам по Управлению образования Омутнинского района, (человек). |
| 12 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, определяется в соответствии с мониторингом министерства образования Кировской области по предписаниям надзорных органов по состоянию на 31 декабря текущего года. |
| 13 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Количество спортзалов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом, определяется в соответствии с мониторингом министерства образования Кировской области по предписаниям надзорных органов по состоянию на 31 декабря текущего года. |
| 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | Дпдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где: дпдо - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (%); Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования по данным АИС «Реестр сертификатов» (человек); Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 1-ДО и № 1-ДШИ (человек). |
| 15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Омутнинского района | Дпф = (Чдспф / Ч5-18)*100%, где: Дпф - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Омутнинского района (%) Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования по данным АИС «Реестр сертификатов» (человек); Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Омутнинского района по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (человек). |
| 16 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителе, определяется в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 103-РИК (человек). |
| 17 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление/удочерение) и под опеку (попечительство), в т.ч. по договору о приемной семье | , где: Ду – доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье, либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) (%); Д – численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец отчетного года, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 103-РИК (человек); ДО – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под опеку (попечительство), согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 103-РИК (человек); ДД – численность детей, добровольно переданных родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя), согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 103-РИК (человек); ДУ – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление (кроме отчима и мачехи), согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 103-РИК (человек); ДИ – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление иностранными гражданами (кроме отчима и мачехи), согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 103-РИК (человек). |
| 18 | Количество проведенных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Количество проведенных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма определяется в соответствии с данными ежегодного отчета Управления образования Омутнинского района о проведенных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма по состоянию на 31 декабря текущего года. |
| 19 | Количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» |
| 20 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, для которых в ЦНППМ ИРО Кировской области разработаны индивидуальные образовательные маршруты | , где: Дим – доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, для которых в ЦНППМ ИРО Кировской области разработаны индивидуальные образовательные маршруты, (%); Чим – общая численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, для которых в ЦНППМ ИРО Кировской области разработаны индивидуальные образовательные маршруты, (человек); Чочпр – общая численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (человек). |
| 21 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в ЦНППМ ИРО Кировской области | , где: Дим – доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в ЦНППМ ИРО Кировской области, (%); Чим – общая численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в ЦНППМ ИРО Кировской области, (человек); Чочпр – общая численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (человек). |
| 22 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд | , где: Допку – доля муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд, (%); Копку – количество муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд, (человек); Коо – количество муниципальных общеобразовательных организаций (единиц). |
| 23 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих целевую модель наставничества | , где: Доцмн – доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих целевую модель наставничества, (%); Коцмн – количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих целевую модель наставничества, (человек); Коо – количество муниципальных общеобразовательных организаций (единиц). |
| 24 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства | , где: Доом – доля муниципальных общеобразовательных организаций, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства, (%); Коом – количество муниципальных общеобразовательных организаций, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства, (человек); Коо – количество муниципальных общеобразовательных организаций (единиц). |
| 25 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями по состоянию на 31 декабря текущего года. |

________

Приложение № 3

к муниципальной программе

области «Развитие образования Омутнинского района Кировской» на 2021-2026 годы

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области»

на 2021-2026 годы

| - № п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области | Изменения в Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Омутнинском районе | Управление образование Омутнинского района | Ноябрь 2020 года |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области | Об организации лагерей с дневным пребыванием на территории Омутнинского района | Управление образование Омутнинского района | Январь текущего года |

____________

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2021-2026 годы

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | Итого |
|  | Муниципальная программа | "Развитие образования Омутнинского района Кировской области" на 2021 - 2026 годы | Всего | 553 197,709 | 621 298,147 | 652 968,732 | 579 823,500 | 570 689,100 | 570 689,100 | 3 548 666,288 |
|  |  |  | Управление образования | 553 197,709 | 621 298,147 | 652 968,732 | 579 823,500 | 570 689,100 | 570 689,100 | 3 548 666,288 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 1 | Отдельное мероприятие | "Развитие системы дошкольного образования" | Всего | 226 333,107 | 248 100,206 | 263 596,836 | 227 430,200 | 224 055,500 | 224 055,500 | 1 413 571,349 |
|  |  |  | Управление образования | 226 333,107 | 248 100,206 | 263 596,836 | 227 430,200 | 224 055,500 | 224 055,500 | 1 413 571,349 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Отдельное мероприятие | "Реализация государственного стандарта общего образования" | Всего | 159 631,000 | 177 367,000 | 190 814,000 | 173 869,000 | 173 869,000 | 173 869,000 | 1 049 419,000 |
|  |  |  | Управление образования | 159 631,000 | 177 367,000 | 190 814,000 | 173 869,000 | 173 869,000 | 173 869,000 | 1 049 419,000 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Отдельное мероприятие | "Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам" | Всего | 67 538,003 | 80 610,326 | 71 860,319 | 70 672,350 | 72 271,850 | 72 271,850 | 435 224,698 |
|  |  |  | Управление образования | 67 538,003 | 80 610,326 | 71 860,319 | 70 672,350 | 72 271,850 | 72 271,850 | 435 224,698 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отдельное мероприятие | "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" | Всего | 14 857,200 | 15 248,500 | 15 788,700 | 15 788,700 | 16 047,100 | 16 047,100 | 93 777,300 |
|  |  |  | Управление образования | 14 857,200 | 15 248,500 | 15 788,700 | 15 788,700 | 16 047,100 | 16 047,100 | 93 777,300 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Отдельное мероприятие | "Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | Всего | 1 267,003 | 1 532,832 | 2 818,790 | - | - | - | 5 618,625 |
|  |  |  | Управление образования | 1 267,003 | 1 532,832 | 2 818,790 | - | - | - | 5 618,625 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 6 | Отдельное мероприятие | "Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей" | Всего | 20 893,947 | 21 092,049 | 26 664,159 | 18 352,000 | 17 336,600 | 17 336,600 | 121 675,355 |
|  |  |  | Управление образования | 20 893,947 | 21 092,049 | 26 664,159 | 18 352,000 | 17 336,600 | 17 336,600 | 121 675,355 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отдельное мероприятие | "Осуществление деятельности по опеке и попечительству" | Всего | 12 066,100 | 13 384,400 | 14 264,100 | 14 533,100 | 14 533,100 | 14 533,100 | 83 313,900 |
|  |  |  | Управление образования | 12 066,100 | 13 384,400 | 14 264,100 | 14 533,100 | 14 533,100 | 14 533,100 | 83 313,900 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Отдельное мероприятие | "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" | Всего | 19 380,417 | 21 708,916 | 23 921,806 | 18 294,500 | 17 358,500 | 17 358,500 | 118 022,639 |
|  |  |  | Управление образования | 19 380,417 | 21 708,916 | 23 921,806 | 18 294,500 | 17 358,500 | 17 358,500 | 118 022,639 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Отдельное мероприятие | "Организация отдыха детей в каникулярное время" | Всего | 2 102,032 | 1 778,164 | 2 016,110 | 1 949,000 | 1 949,000 | 1 949,000 | 11 743,306 |
|  |  |  | Управление образования | 2 102,032 | 1 778,164 | 2 016,110 | 1 949,000 | 1 949,000 | 1 949,000 | 11 743,306 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Отдельное мероприятие | "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | Всего | 5,000 | 5,000 | 6,000 | - | - | - | 16,000 |
|  |  |  | Управление образования | 5,000 | 5,000 | 6,000 | - | - | - | 16,000 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Отдельное мероприятие | "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" | Всего | - | 3 553,500 | - | 5 862,400 | - | - | 9 415,900 |
|  |  |  | Управление образования | - | 3 553,500 | - | 5 862,400 | - | - | 9 415,900 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Мероприятие муниципальной программы | «Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г. Омутнинска Кировской области» | Всего |  | 1 518,400 |  |  |  |  | 1 518,400 |
|  |  |  | Управление образования |  | 1 518,400 |  |  |  |  | 1 518,400 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 11.2 | Мероприятие муниципальной программы | «Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов пгт Восточный Омутнинского района Кировской области» (в здании по адресу пгт Восточный, ул. Пионерская, д. 2) | Всего |  | - | - | 3 488,300 | - | - | 3 488,300 |
|  |  |  | Управление образования |  | - |  | 3 488,300 | - | - | 3 488,300 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 11.3 | Мероприятие муниципальной программы | «Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 пгт Песковка Омутнинского района Кировской области» | Всего |  | 2 035,100 |  |  |  |  | 2 035,100 |
|  |  |  | Управление образования |  | 2 035,100 |  |  |  |  | 2 035,100 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 11.4 | Мероприятие муниципальной программы | «Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 7 г. Омутнинска Кировской области» | Всего |  | - | - | 2 374,100 | - | - | 2 374,100 |
|  |  |  | Управление образования |  | - | - | 2 374,100 | - | - | 2 374,100 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 12 | Отдельное мероприятие | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях" | Всего |  | 4 409,900 | 7 345,112 | - | - | - | 11 755,012 |
|  |  |  | Управление образования | - | 4 409,900 | 7 345,112 | - | - | - | 11 755,012 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в МКДОУ д/с № 8 "Колокольчик" г. Омутнинска" | Всего |  | 1 797,100 | - | - | - | - | 1 797,100 |
|  |  |  | Управление образования | - | 1 797,100 | - | - | - | - | 1 797,100 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 10 "Теремок" г. Омутнинска Кировской области" | Всего |  | 2 612,800 | - | - | - | - | 2 612,800 |
|  |  |  | Управление образования |  | 2 612,800 |  |  |  |  | 2 612,800 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.3 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 2 г. Омутнинска Кировской области" | Всего |  |  | 3 450,000 |  |  |  | 3 450,000 |
|  |  |  | Управление образования |  |  | 3 450,000 |  |  |  | 3 450,000 |
|  |  |  | соисполнитель | - |  |  |  |  |  | - |
| 12.4 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 2 г. Омутнинска Кировской области" | Всего |  |  | 2 207,200 |  |  |  | 2 207,200 |
|  |  |  | Управление образования |  |  | 2 207,200 |  |  |  | 2 207,200 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 12.5 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад "Снежинка" п. Восточный Омутнинского района Кировской области" | Всего |  |  | 112,412 |  |  |  | 112,412 |
|  |  |  | Управление образования |  |  | 112,412 |  |  |  | 112,412 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 12.6 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 16 "Малыш" г. Омутнинска Кировской области" | Всего |  |  | 213,200 |  |  |  | 213,200 |
|  |  |  | Управление образования |  |  | 213,200 |  |  |  | 213,200 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 12.7 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 17 "Чебурашка" г. Омутнинска Кировской области" | Всего |  |  | 189,300 |  |  |  | 189,300 |
|  |  |  | Управление образования |  |  | 189,300 |  |  |  | 189,300 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 12.8 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 19 "Сказка" г. Омутнинска Кировской области" | Всего |  |  | 696,500 |  |  |  | 696,500 |
|  |  |  | Управление образования |  |  | 696,500 |  |  |  | 696,500 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 12.9 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы № 7 г. Омутнинска Кировской области" | Всего |  |  | 200,400 |  |  |  | 200,400 |
|  |  |  | Управление образования |  |  | 200,400 |  |  |  | 200,400 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 12.10 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 8 "Колокольчик" г.Омутнинска Кировской области" | Всего |  |  | 134,700 |  |  |  | 134,700 |
|  |  |  | Управление образования |  |  | 134,700 |  |  |  | 134,700 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 12.11 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 10 "Теремок" г. Омутнинска Кировской области" | Всего |  |  | 141,400 |  |  |  | 141,400 |
|  |  |  | Управление образования |  |  | 141,400 |  |  |  | 141,400 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 13 | Отдельное мероприятие | "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начальног общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы" | Всего | 16 446,600 | 16 664,300 | 17 518,400 | 17 518,400 | 17 518,400 | 17 518,400 | 103 184,500 |
|  |  |  | Управление образования | 16 446,600 | 16 664,300 | 17 518,400 | 17 518,400 | 17 518,400 | 17 518,400 | 103 184,500 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 14 | Отдельное мероприятие | "Обеспечение ежемесячной денежной выплаты по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и прjживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области" | Всего | 9 374,900 | 9 806,000 | 9 631,800 | 10 624,000 | 11 123,300 | 11 123,300 | 61 683,300 |
|  |  |  | Управление образования | 9 374,900 | 9 806,000 | 9 631,800 | 10 624,000 | 11 123,300 | 11 123,300 | 61 683,300 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 15 | Отдельное мероприятие | "Обеспечение ежемесячной денежной выплаты по частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, связанных с предоставлением отдельным категориям специалистов (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и прживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа" | Всего | 15,100 | 23,754 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 164,454 |
|  |  |  | Управление образования | 15,100 | 23,754 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 164,454 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 16 | Отдельное мероприятие | "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | Всего | 2 378,000 | 1 497,700 | 2 685,000 | 2 685,000 | 2 685,000 | 2 685,000 | 14 615,700 |
|  |  |  | Управление образования | 2 378,000 | 1 497,700 | 2 685,000 | 2 685,000 | 2 685,000 | 2 685,000 | 14 615,700 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 17 | Отдельное мероприятие | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | Всего | 909,300 | 1 212,400 | 909,300 | 303,100 | - | - | 3 334,100 |
|  |  |  | Управление образования | 909,300 | 1 212,400 | 909,300 | 303,100 | - | - | 3 334,100 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 17.1 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 п. Восточный Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | 303,100 | - | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | Управление образования | 303,100 | - | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 17.2 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 2 г. Омутнинска Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | 303,100 | - | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | Управление образования | 303,100 | - | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 17.3 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 6 г. Омутнинска Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | 303,100 | - | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | Управление образования | 303,100 | - | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.4 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 10 п. Белореченск Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | - | 303,100 | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | Управление образования | - | 303,100 | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.5 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 4 пгт. Песковка Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | - | 303,100 | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | Управление образования | - | 303,100 | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.6 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении основная общеобразовательная школа № 7г. Омутнинска Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | - | 303,100 | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | Управление образования | - | 303,100 | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.7 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении основная общеобразовательная школа п. Черная Холуница Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | - | 303,100 | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | Управление образования | - | 303,100 | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.8 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с. Залазна Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | - | - | 303,100 | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | Управление образования | - | - | 303,100 | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.9 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа п. Лесные Поляны Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | - | - | 303,100 | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | Управление образования | - | - | 303,100 | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.10 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении основная общеобразовательная школа п. Котчиха Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | - | - | 303,100 | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | Управление образования | - | - | 303,100 | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.11 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении основная общеобразовательная школа д. Ежово Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего |  |  |  | 303,100 |  |  | 303,100 |
|  |  |  | Управление образования |  |  |  | 303,100 |  |  | 303,100 |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - |
| 18. | Отдельное мероприятие | "Обеспечение профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров" | Всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Управление образования | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Отдельное мероприятие | "Организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" | Всего | - | 2 159,700 | - | - | - | - | 2 159,700 |
|  |  |  | Управление образования | - | 2 159,700 | - | - | - | - | 2 159,700 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Отдельное мероприятие | "Организация бесплатного горячего питания детям мобилизованных граждан" | Всего | - | 97,600 | 518,900 | - | - | - | 616,500 |
|  |  |  | Управление образования | - | 97,600 | 518,900 | - | - | - | 616,500 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Отдельное мероприятие | "Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях" | Всего | - | 612,400 | - | - | - | - | 612,400 |
|  |  |  | Управление образования | - | 612,400 |  |  |  |  | 612,400 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Отдельное мероприятие | "Приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Кировской области" | Всего | - | 433,500 | - | - | - | - | 433,500 |
|  |  |  | Управление образования | - | 433,500 | - | - | - | - | 433,500 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Отдельное мероприятие | "Обеспечение безопасности муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области" | Всего | - | - | 640,100 | - | - | - | 640,100 |
|  |  |  | Управление образования | - | - | 640,100 | - | - | - | 640,100 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Отдельное мероприятие | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Всего | - | - | 1 937,900 | 1 910,350 | 1 910,350 | 1 910,350 | 7 668,950 |
|  |  |  | Управление образования | - | - | 1 937,900 | 1 910,350 | 1 910,350 | 1 910,350 | 7 668,950 |
|  |  |  | соисполнитель | - | - | - | - | - | - | - |

____________

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на  2021-2026 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источники финансирования | Расходы (прогноз, факт), (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | Итого |
|  | Муниципальная программа | "Развитие образования Омутнинского района Кировской области" на 2021 - 2025 годы | Всего | 553 197,709 | 621 298,147 | 652 968,732 | 579 823,500 | 570 689,100 | 570 689,100 | 3 548 666,288 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 30 419,770 | 34 937,337 | 34 108,900 | 39 827,630 | 34 164,930 | 34 164,930 | 207 623,497 |
|  |  |  | областной бюджет | 273 374,730 | 303 952,117 | 334 287,435 | 295 067,420 | 295 381,520 | 295 381,520 | 1 797 444,742 |
|  |  |  | местный бюджет | 249 403,209 | 282 408,693 | 284 572,397 | 244 928,450 | 241 142,650 | 241 142,650 | 1 543 598,049 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Отдельное мероприятие | "Развитие системы дошкольного образования" | Всего | 226 333,107 | 248 100,206 | 263 596,836 | 227 430,200 | 224 055,500 | 224 055,500 | 1 413 571,349 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | 86 833,500 | 90 524,600 | 103 896,700 | 90 954,600 | 90 954,600 | 90 954,600 | 554 118,600 |
|  |  |  | "Субвенция местным бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" | 86 833,500 | 90 524,600 | 103 896,700 | 90 954,600 | 90 954,600 | 90 954,600 | 554 118,600 |
|  |  |  | местный бюджет | 139 499,607 | 157 575,606 | 159 700,136 | 136 475,600 | 133 100,900 | 133 100,900 | 859 452,749 |
|  |  |  | Расходы на оплату труда | 52 107,137 | 54 511,542 | 64 180,400 | 52 036,700 | 47 608,100 | 47 608,100 | 318 051,979 |
|  |  |  | Субсидия на выравнивание по заработной плате | 26 250,900 | 33 450,200 | 30 922,900 | 21 251,700 | 20 997,100 | 20 997,100 | 153 869,900 |
|  |  |  | "Субсидия на выравнивание по налогу на имущество" | 846,436 | 820,961 | 793,771 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 3 682,168 |
|  |  |  | Субсидия на выравнивание по коммунальным услугам | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | прочие расходы | 60 295,134 | 68 792,903 | 63 803,065 | 62 780,200 | 64 088,700 | 64 088,700 | 383 848,702 |
| 2 | Отдельное мероприятие | "Реализация государственного стандарта общего образования" | Всего | 159 631,000 | 177 367,000 | 190 814,000 | 173 869,000 | 173 869,000 | 173 869,000 | 1 049 419,000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | 159 631,000 | 177 367,000 | 190 814,000 | 173 869,000 | 173 869,000 | 173 869,000 | 1 049 419,000 |
|  |  |  | "Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях" | 159 631,000 | 177 367,000 | 190 814,000 | 173 869,000 | 173 869,000 | 173 869,000 | 1 049 419,000 |
|  |  |  | местный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района, использованных с нарушением и выявленных в результате проверок контрольных органов | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  | - |
| 3 | Отдельное мероприятие | "Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам" | Всего | 67 538,003 | 80 610,326 | 71 860,319 | 70 672,350 | 72 271,850 | 72 271,850 | 435 224,698 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 209,500 | 311,500 | 387,100 | 302,500 | 302,500 | 302,500 | 1 815,600 |
|  |  |  | "Субвенция на выполнение передаваемых полномочий по начислению и выплате компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА" |  | 311,500 | 387,100 | 302,500 | 302,500 | 302,500 | 1 606,100 |
|  |  |  | местный бюджет | 67 328,503 | 80 298,826 | 71 473,219 | 70 369,850 | 71 969,350 | 71 969,350 | 433 409,098 |
|  |  |  | Расходы на оплату труда | 8 091,100 | 9 288,300 | 10 793,100 | 8 795,100 | 8 046,600 | 8 046,600 | 53 060,800 |
|  |  |  | "Субсидия на выравнивание по налогу на имущество" | 1 865,627 | 1 702,326 | 1 719,645 | 2 098,000 | 2 098,000 | 2 098,000 | 11 581,598 |
|  |  |  | Субсидия на выравнивание по коммунальным услугам | - | 4 519,700 |  |  |  |  | 4 519,700 |
|  |  |  | Субсидия на выравнивание по заработной плате | 3 907,400 | 4 811,400 | 5 298,100 | 3 591,900 | 3 548,800 | 3 548,800 | 24 706,400 |
|  |  |  | прочие расходы | 53 464,376 | 59 977,100 | 53 662,374 | 55 884,850 | 58 275,950 | 58 275,950 | 339 540,600 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  | - |
| 4 | Отдельное мероприятие | "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" | Всего | 14 857,200 | 15 248,500 | 15 788,700 | 15 788,700 | 16 047,100 | 16 047,100 | 93 777,300 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 13 973,170 | 14 190,200 | 14 691,200 | 14 691,200 | 14 774,200 | 14 774,200 | 87 094,170 |
|  |  |  | областной бюджет | 735,430 | 905,800 | 939,600 | 939,600 | 1 112,400 | 1 112,400 | 5 745,230 |
|  |  |  | местный бюджет | 148,600 | 152,500 | 157,900 | 157,900 | 160,500 | 160,500 | 937,900 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  | - |
| 5 | Отдельное мероприятие | "Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | Всего | 1 267,003 | 1 532,832 | 2 818,790 | - | - | - | 5 618,625 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | местный бюджет | 1 267,003 | 1 532,832 | 2 818,790 | - | - | - | 5 618,625 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |
| 6 | Отдельное мероприятие | "Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей" | Всего | 20 893,947 | 21 092,049 | 26 664,159 | 18 352,000 | 17 336,600 | 17 336,600 | 121 675,355 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 1 470,725 |  |  |  | 1 470,725 |
|  |  |  | местный бюджет | 20 893,947 | 21 092,049 | 25 193,434 | 18 352,000 | 17 336,600 | 17 336,600 | 120 204,630 |
|  |  |  | Расходы на оплату труда | 12 416,100 | 12 289,600 | 14 684,500 | 11 966,200 | 10 947,700 | 10 947,700 | 73 251,800 |
|  |  |  | "Субсидия на выравнивание по налогу на имущество" | 1,063 | 0,597 | 0,226 |  |  |  | 1,886 |
|  |  |  | Субсидия на выравнивание по заработной плате | 6 626,800 | 6 995,500 | 7 627,500 | 4 886,900 | 4 828,500 | 4 828,500 | 35 793,700 |
|  |  |  | Субсидия на выравнивание по коммунальным услугам | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | прочие расходы | 1 849,984 | 1 806,352 | 2 881,208 | 1 498,900 | 1 560,400 | 1 560,400 | 11 157,244 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  | - |
| 7 | Отдельное мероприятие | "Осуществление деятельности по опеке и попечительству" | Всего | 12 066,100 | 13 384,400 | 14 264,100 | 14 533,100 | 14 533,100 | 14 533,100 | 83 313,900 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | 12 066,100 | 13 384,400 | 14 264,100 | 14 533,100 | 14 533,100 | 14 533,100 | 83 313,900 |
|  |  |  | "Субвенция местным бюджетам из областного бюджета по назначению и выплате ежемесечных денежных выплат на детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, оставшихся под опекой, в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям" | 9 861,000 | 10 800,200 | 11 604,000 | 11 873,000 | 11 873,000 | 11 873,000 | 67 884,200 |
|  |  |  | "Субвенция местным бюджетам из областного бюджета по осуществлению деятельности по опеке и попечительству" | 2 205,100 | 2 584,200 | 2 660,100 | 2 660,100 | 2 660,100 | 2 660,100 | 15 429,700 |
|  |  |  | местный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | Расходы на оплату труда | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | прочие расходы | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | иные бюджетные источники | - |  |  |  |  |  | - |
| 8 | Отдельное мероприятие | "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" | Всего | 19 380,417 | 21 708,916 | 23 921,806 | 18 294,500 | 17 358,500 | 17 358,500 | 118 022,639 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | 2 219,000 | 2 186,500 | 2 236,700 | 2 236,700 | 2 236,700 | 2 236,700 | 13 352,300 |
|  |  |  | "Компенсация платы, взымаемой с родителей" | 56,900 | 63,700 | 65,100 |  |  |  | 185,700 |
|  |  |  | Возврат компенсации по родительской плате | 2 162,100 | 2 122,800 | 2 171,600 | 2 236,700 | 2 236,700 | 2 236,700 | 13 166,600 |
|  |  |  | местный бюджет | 17 161,417 | 19 522,416 | 21 685,106 | 16 057,800 | 15 121,800 | 15 121,800 | 104 670,339 |
|  |  |  | Расходы на оплату труда | 10 395,100 | 11 280,170 | 13 234,300 | 10 784,400 | 9 866,700 | 9 866,700 | 65 427,370 |
|  |  |  | "Субсидия на выравнивание по налогу на имущество" | 29,474 | 35,116 | 26,358 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 195,948 |
|  |  |  | Субсидия на выравнивание по заработной плате | 4 784,200 | 5 854,900 | 6 287,500 | 4 404,400 | 4 351,500 | 4 351,500 | 30 034,000 |
|  |  |  | Субсидия на выравнивание по коммунальным услугам | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | прочие расходы | 1 952,643 | 2 352,230 | 2 136,948 | 834,000 | 868,600 | 868,600 | 9 013,021 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  | - |
| 9 | Отдельное мероприятие | "Организация отдыха детей в каникулярное время" | Всего | 2 102,032 | 1 778,164 | 2 016,110 | 1 949,000 | 1 949,000 | 1 949,000 | 11 743,306 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | 1 390,200 | 1 144,800 | 1 266,110 | 1 199,600 | 1 199,600 | 1 199,600 | 7 399,910 |
|  |  |  | местный бюджет | 711,832 | 633,364 | 750,000 | 749,400 | 749,400 | 749,400 | 4 343,396 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  | - |
| 10 | Отдельное мероприятие | "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | Всего | 5,000 | 5,000 | 6,000 | - | - | - | 16,000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | местный бюджет | 5,000 | 5,000 | 6,000 | - | 0,000 | 0,000 | 16,000 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  | - |
| 11 | Отдельное мероприятие | "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" | Всего | - | 3 553,500 | - | 5 862,400 | - | - | 9 415,900 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | 3 482,700 | - | 5 745,700 | - | - | 9 228,400 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 35,200 | - | 58,000 | - | - | 93,200 |
|  |  |  | "Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" |  | 35,200 | - | 58,000 | - | - | 93,200 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 35,600 | - | 58,700 | - | - | 94,300 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Мероприятие муниципальной программы | «Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г. Омутнинска Кировской области» | Всего |  | 1 518,400 |  |  |  |  | 1 518,400 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 488,200 |  |  |  |  | 1 488,200 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 15,000 |  |  |  |  | 15,000 |
|  |  |  | "Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" |  | 15,000 |  |  |  |  | 15,000 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 15,200 |  |  |  |  | 15,200 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |
| 11.2 | Мероприятие муниципальной программы | «Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов пгт Восточный Омутнинского района Кировской области» (в здании по адресу пгт Восточный, ул. Пионерская, д. 2) | Всего |  |  |  | 3 488,300 |  |  | 3 488,300 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 3 418,900 |  |  | 3 418,900 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 34,500 |  |  | 34,500 |
|  |  |  | "Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" |  |  |  | 34,500 |  |  | 34,500 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 34,900 |  |  | 34,900 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |
| 11.3 | Мероприятие муниципальной программы | «Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 пгт Песковка Омутнинского района Кировской области» | Всего |  | 2 035,100 |  |  |  |  | 2 035,100 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 994,500 |  |  |  |  | 1 994,500 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 20,200 |  |  |  |  | 20,200 |
|  |  |  | "Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" |  | 20,200 |  |  |  |  | 20,200 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 20,400 |  |  |  |  | 20,400 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |
| 11.4 | Мероприятие муниципальной программы | «Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 7 г. Омутнинска Кировской области» | Всего |  |  |  | 2 374,100 |  |  | 2 374,100 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 2 326,800 |  |  | 2 326,800 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 23,500 |  |  | 23,500 |
|  |  |  | "Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом" |  |  |  | 23,500 |  |  | 23,500 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 23,800 |  |  | 23,800 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |
| 12 | Отдельное мероприятие | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях" | Всего | - | 4 409,900 | 7 345,112 | - | - | - | 11 755,012 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | 4 365,700 | 7 271,000 |  |  |  | 11 636,700 |
|  |  |  | местный бюджет | - | 44,200 | 74,112 |  |  |  | 118,312 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 8 "Колокольчик" г.Омутнинска Кировской области" | Всего | - | 1 797,100 | - | - | - | - | 1 797,100 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | 1 779,100 | - |  |  |  | 1 779,100 |
|  |  |  | местный бюджет | - | 18,000 | - |  |  |  | 18,000 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - | - |
| 12.2 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 10 "Теремок" г. Омутнинска Кировской области" | Всего | - | 2 612,800 | - | - | - | - | 2 612,800 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | 2 586,600 | - |  |  |  | 2 586,600 |
|  |  |  | местный бюджет | - | 26,200 | - |  |  |  | 26,200 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.3 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 2 г. Омутнинска Кировской области" | Всего | - | - | 3 450,000 | - | - | - | 3 450,000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 3 415,500 | - | - | - | 3 415,500 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | 34,500 | - | - | - | 34,500 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.4 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 2 г. Омутнинска Кировской области" | Всего | - | - | 2 207,200 | - | - | - | 2 207,200 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 2 185,000 | - | - | - | 2 185,000 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | 22,200 | - | - | - | 22,200 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.5 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад "Снежинка" п. Восточный Омутнинского района Кировской области" | Всего | - | - | 112,412 | - | - | - | 112,412 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 111,200 | - | - | - | 111,200 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | 1,212 | - | - | - | 1,212 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.6 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 16 "Малыш" г. Омутнинска Кировской области" | Всего | - | - | 213,200 | - | - | - | 213,200 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 211,000 | - | - | - | 211,000 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | 2,200 | - | - | - | 2,200 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.7 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 17 "Чебурашка" г. Омутнинска Кировской области" | Всего | - | - | 189,300 | - | - | - | 189,300 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 187,400 | - | - | - | 187,400 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | 1,900 | - | - | - | 1,900 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.8 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 19 "Сказка" г. Омутнинска Кировской области" | Всего | - | - | 696,500 | - | - | - | 696,500 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 689,400 | - | - | - | 689,400 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | 7,100 | - | - | - | 7,100 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.9 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы № 7 г. Омутнинска Кировской области" | Всего | - | - | 200,400 | - | - | - | 200,400 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 198,300 | - | - | - | 198,300 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | 2,100 | - | - | - | 2,100 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 8 "Колокольчик" г.Омутнинска Кировской области" | Всего | - | - | 134,700 | - | - | - | 134,700 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 133,300 |  |  |  | 133,300 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | 1,400 |  |  |  | 1,400 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - | - |
| 12.11 | Мероприятие муниципальной программы | "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 10 "Теремок" г. Омутнинска Кировской области" | Всего | - | - | 141,400 | - | - | - | 141,400 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 139,900 |  |  |  | 139,900 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | 1,500 |  |  |  | 1,500 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отдельное мероприятие | "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начальног общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы" | Всего | 16 446,600 | 16 664,300 | 17 518,400 | 17 518,400 | 17 518,400 | 17 518,400 | 103 184,500 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 16 446,600 | 16 664,300 | 17 518,400 | 17 518,400 | 17 518,400 | 17 518,400 | 103 184,500 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  | - |
| 14 | Отдельное мероприятие | "Обеспечение ежемесячной денежной выплаты по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области" | Всего | 9 374,900 | 9 806,000 | 9 631,800 | 10 624,000 | 11 123,300 | 11 123,300 | 61 683,300 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | 9 374,900 | 9 806,000 | 9 631,800 | 10 624,000 | 11 123,300 | 11 123,300 | 61 683,300 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  | - |
| 15 | Отдельное мероприятие | "Обеспечение ежемесячной денежной выплаты по частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, связанных с предоставлением отдельным категориям специалистов (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и прживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа" | Всего | 15,100 | 23,754 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 164,454 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | 15,100 | 23,754 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 164,454 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |
| 16 | Отдельное мероприятие | "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | Всего | 2 378,000 | 1 497,700 | 2 685,000 | 2 685,000 | 2 685,000 | 2 685,000 | 14 615,700 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | местный бюджет | 2 378,000 | 1 497,700 | 2 685,000 | 2 685,000 | 2 685,000 | 2 685,000 | 14 615,700 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |
| 17 | Отдельное мероприятие | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | Всего | 909,300 | 1 212,400 | 909,300 | 303,100 | - | - | 3 334,100 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | 900,0 | 1200,0 | 900,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,000 |
|  |  |  | местный бюджет | 9,3 | 12,4 | 9,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 34,100 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |
| 17.1 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 п. Восточный Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | 303,100 | - | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | 300,000 |  |  |  |  |  | 300,000 |
|  |  |  | местный бюджет | 3,100 |  |  |  |  |  | 3,100 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.2 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 2 г. Омутнинска Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | 303,100 | - | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | 300,000 |  |  |  |  |  | 300,000 |
|  |  |  | местный бюджет | 3,100 |  |  |  |  |  | 3,100 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.3 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 6 г. Омутнинска Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | 303,100 | - | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | 300,000 |  |  |  |  |  | 300,000 |
|  |  |  | местный бюджет | 3,100 |  |  |  |  |  | 3,100 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.4 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 10 п. Белореченск Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | - | 303,100 | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  | 300,000 |  |  |  |  | 300,000 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 3,100 |  |  |  |  | 3,100 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| 17.5 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 4 пгт. Песковка Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | - | 303,100 | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  | 300,000 |  |  |  |  | 300,000 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 3,100 |  |  |  |  | 3,100 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| 17.6 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении основная общеобразовательная школа № 7 г. Омутнинска Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | - | 303,100 | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  | 300,000 |  |  |  |  | 300,000 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 3,100 |  |  |  |  | 3,100 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| 17.7 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении основная общеобразовательная школа п. Черная Холуница Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | - | 303,100 | - | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  | 300,000 |  |  |  |  | 300,000 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 3,100 |  |  |  |  | 3,100 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| 17.8 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с. Залазна Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | - | - | 303,100 | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 300,000 |  |  |  | 300,000 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 3,100 |  |  |  | 3,100 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| 17.9 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа п. Лесные Поляны Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | - | - | 303,100 | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 300,000 |  |  |  | 300,000 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 3,100 |  |  |  | 3,100 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| 17.10 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении основная общеобразовательная школа п. Котчиха Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | - | - | 303,100 | - | - | - | 303,100 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 300,000 |  |  |  | 300,000 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 3,100 |  |  |  | 3,100 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| 17.11 | Мероприятие муниципальной программы | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальном казенном образовательном учреждении основная общеобразовательная школа д. Ежово Омутнинского района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Всего | - | - | - | 303,100 | - | - | 303,100 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 300,000 |  |  | 300,000 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 3,100 |  |  | 3,100 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Отдельное мероприятие | "Обеспечение профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров" | Всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Отдельное мероприятие | "Организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" | Всего | - | 2 159,700 | - | - | - | - | 2 159,700 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | 2 159,700 | - | - | - | - | 2 159,700 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Отдельное мероприятие | "Организация бесплатного горячего питания детям мобилизованных граждан" | Всего | - | 97,600 | 518,900 | - | - | - | 616,500 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | 97,600 | 518,900 | - | - | - | 616,500 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Отдельное мероприятие | "Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях" | Всего | - | 612,400 |  | - | - | - | 612,400 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | 600,137 |  | - | - | - | 600,137 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 6,063 |  | - | - | - | 6,063 |
|  |  |  | местный бюджет | - | 6,200 |  | - | - | - | 6,200 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Отдельное мероприятие | "Приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Кировской области" | Всего | - | 433,500 | - | - | - | - | 433,500 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | 433,500 | - | - | - | - | 433,500 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Отдельное мероприятие | "Обеспечение безопасности муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области" | Всего | - | - | 640,100 | - | - | - | 640,100 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 640,100 | - | - | - | 640,100 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Отдельное мероприятие | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Всего | - | - | 1 937,900 | 1 910,350 | 1 910,350 | 1 910,350 | 7 668,950 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | 1 899,300 | 1 872,330 | 1 872,330 | 1 872,330 | 7 516,290 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 19,200 | 18,920 | 18,920 | 18,920 | 75,960 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | 19,400 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 76,700 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

______________